## Slide 1
Topp 3 årsaker for at du feiler
Prosjektfaser
Leveranser til 9. mars
Prosjektplan
WBS Input til Gantt
Gantt-diagram og Referanseplan
LOG650
Fase 2: Planlegging
AI
Logistikk & AI
Forskningsprosjekt

## Slide 2
Prosjektledelse
Prosjektplanlegging
Prosjektgjennomføring
Topp 3 årsaker for at du feiler
Prosjektfaser
Leveranser til 9. mars
Prosjektplan
WBS Input til Gantt
Gantt-diagram og Referanseplan
Topp 3 årsaker for at du feiler i dette faget
Agenda
Fase 2: Planlegging

## Slide 3
Topp 3 årsaker for at du feiler
Prosjektfaser
Leveranser til 9. mars
Prosjektplan
WBS Input til Gantt
Gantt-diagram og Referanseplan
Prosjektfaser
Agenda
Fase 2: Planlegging
1
✓
Fase 1
Initiering
12. jan - 9. feb
2
DU ER HER
Fase 2
Planlegging
9. feb - 9. mar
3
Fase 3
Gjennomføring
9. mar - 27. apr
4
Fase 4
Avslutning
27. apr - 31. mai

## Slide 4
2 filer:
  Prosjektplan
  MS Project Gantt diagram (dere får tilgang til MS project)
Topp 3 årsaker for at du feiler
Prosjektfaser
Leveranser til 9. mars
Prosjektplan
WBS Input til Gantt
Gantt-diagram og Referanseplan
Leveranser til 9 mars
Agenda
Fase 2: Planlegging

## Slide 5
1. Sammendrag
Bakgrunn, problemstilling og mål (fra godkjent proposal)
2. Omfang (Scope)
Krav, løsning, WBS (Work Breakdown Structure)
3. Tidsplan (Schedule)
Gantt-diagram, milepæler, kritisk sti (MS Project)
4. Risiko
Risikoregister og tiltak
5. Ressurser
Teamroller, ansvarsfordeling, verktøy
6. Kommunikasjon
Teams-kanaler, møter, statusrapportering
7. Kvalitet
Peer-to-peer review, godkjenningskriterier
Topp 3 årsaker for at du feiler
Prosjektfaser
Leveranser til 9. mars
Prosjektplan
WBS Input til Gantt
Gantt-diagram og Referanseplan
Prosjektplan
Agenda
Fase 2: Planlegging

## Slide 6
✓ Fase 1: Initiering (12. jan – 9. feb) – FERDIG
Proposal: problemstilling, mål, avgrensning
Milepæl: Godkjent proposal
▶ Fase 2: Planlegging (9. feb – 9. mar) – NÅ
Prosjektplan, WBS, Gantt (MS Project), risikoanalyse
Teori og litteratursøk – start tidlig!
Introduksjon + problemstilling – første utkast (ferdigstilles til slutt)
Milepæl: Godkjent prosjektplan + godkjent Gantt diagram (9. mar)
Fase 3: Gjennomføring (9. mar – 27. apr)
Introduksjon + problemstilling – første utkast
Teori og litteratursøk
Casebeskrivelse og datainnsamling
Data/metode og modellering (KI-implementasjon)
Analyse og resultater – kjøre modeller, dokumentere funn
Diskusjon – tolke funn mot teori
Peer-to-peer review av annen gruppes utkast
Milepæl: Godkjent hovedutkast + peer review
Fase 4: Avslutning (27. apr – 31. mai)
Konklusjon – besvar problemstillingen eksplisitt
Introduksjon ferdigstilles (skrives til slutt!)
Kvalitetssikring, korrektur, referanseliste
Milepæl: Muntlig presentasjon + innlevert rapport
⚙ Arbeidsmetode
Ukentlige team-møter (agenda + oppsummering)
GitHub for versjonskontroll av kode og rapport
Teams-kanal for løpende kommunikasjon
Topp 3 årsaker for at du feiler
Prosjektfaser
Leveranser til 9. mars
Prosjektplan
WBS Input til Gantt
Gantt-diagram og Referanseplan
WBS Input til Gantt
Agenda
Fase 2: Planlegging

## Slide 7
Topp 3 årsaker for at du feiler
Prosjektfaser
Leveranser til 9. mars
Prosjektplan
WBS Input til Gantt
Gantt-diagram og Referanseplan
Gantt-diagram og Referanseplan
Agenda
Fase 2: Planlegging
Fortløpende godkjenning
  Prosjektplan + Gantt godkjennes fortløpende – ikke vent!
  Jo tidligere ferdig med planen, jo raskere kan dere skrive rapporten
Hva er en Referanseplan (Baseline)?
  Et øyeblikksbilde av planen da den ble godkjent
  MS Project kopierer start, slutt, varighet til «låste» felter
  Differanse mellom plan og faktisk = Avvik (Variance)
Hvorfor trenger du den?
  Uten referanseplan: Endringer ser bare ut som nye datoer – ingen varsling
  Med referanseplan: MS Project viser avvik mellom plan og virkelighet
Slik gjør du det i MS Project
  Prosjekt-fanen → Lagre referanseplan (Set Baseline)
  Velg «Lagre referanseplan» for hele prosjektet
  Bytt til Oppfølgings-Gantt (Tracking Gantt)
Oppfølgings-Gantt (Tracking Gantt)
  To stolper per oppgave: grå = referanseplan | farget = faktisk status
  Visuell endringsledelse – se nøyaktig hvor prosjektet sklir